## 00_요약
하이영 프로젝트 WBS 요약
산업 안전 영상 데이터 기반 이벤트 탐지 및 알람 가능한 AI 모니터링 서비스 구현 ¦ 8주 수행 계획
수행 기간 8주 2026.05.04 ~ 2026.06.28 |  | 핵심 범위 AI + 대시보드 탐지 · 알람 · 저장 · 조회 | 담당 체계 4명 AI / UI / 백엔드 / 총괄 |  | 최종 산출물 실행 프로토타입 소스 · 모델 · 문서 · 시연자료
주차별 큰 흐름
주차 | 단계 | 핵심 작업 | 담당자별 주요 책임
1주차 | 기획/환경 | 요구사항 검토, 역할 확정, 개발환경 구성, UI 구조 설계 | 담당 | 주요 책임
2주차 | 데이터/설계 | 데이터 수집, 라벨링 준비, DB/화면 구조 설계 | 김욱 | 프로젝트 총괄, WBS 수립, 실시간 영상 데이터 전송 프로토콜 관리, 영상 탐지 결과 수신/전송 및 알림 로직 구현, 실시간 데이터 처리 백엔드 API 서버 구축, 직관적 지능형 대시보드 UI/UX 설계
3주차 | AI/기반기능 | 라벨링/EDA, YOLO 학습 시작, 관리자 API/UI 구현 | 이동현 | YOLO26l 객체 탐지 모델 아키텍처 선정, 하이퍼파라미터 튜닝/모델 경량화, 이벤트 검지 모델 개발, 영상분석 AI 모델, 환경별 영상 특징 추출 및 이상 상황 데이터 분포 분석, 작업자 안전 장비 착용 여부 판별을 위한 서브모델 학습
4주차 | 주요기능 구현 | AI 학습, 이벤트 Rule, 근무자/CCTV 화면 및 API 구현 | 최원준 | 실시간 영상 스트리밍 화면 및 이벤트 로그 UI 개발, 시각화 라이브러리를 활용한 관리자 통계 화면 제작, 현장 작업자용 레이아웃 최적화, 이벤트 내역 저장 및 관리 DB 설계 및 관리
5주차 | 이벤트 기능 | 모델 보완, 이벤트 저장/검색, 알림, 로그/통계 화면 구현 | 고규현 | 학습용 영상 데이터 수집 및 라벨링, 데이터 증강, YOLO26n/s/l 모델 성능 테스트
6주차 | 통합 | AI-백엔드-UI 연동, 실시간 영상 흐름 통합 | 전체 | 시스템 통합 테스트, 시나리오 검증, 데이터 검수, 제품화를 위한 실용적 UI/UX 설계, 피드백 반영, 최종 산출물 정리
7주차 | 테스트 | 기능/성능 테스트, 오류 수정, 기업/멘토 피드백 반영
8주차 | 완료 | 최종 보완, 결과보고서, 시연자료, 제출 패키지 정리
단계 | 작업 수
착수/기획 | 3
데이터/AI | 6
백엔드/DB | 5
UI/대시보드 | 5
통합 | 3
테스트/보완 | 3
문서화/완료 | 3

## 01_WBS
하이영 프로젝트 WBS — 작업분해구조
※ 기존 샘플 내용은 제거하고, 요구사항 정의서/수행 계획서 기반으로 재구성한 보기용 WBS입니다. 주차 칸의 ●는 해당 작업 수행 기간을 의미합니다.
WBS ID | 단계 | 작업명 | 상세 작업 | 담당 | 기간 | 우선순위 | 산출물 | 상태 | 요구사항/근거 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주
1.0 | 착수/기획 | 프로젝트 범위 확정 | 요구사항/수행계획서 검토, 역할/일정 확정 | 김욱 | 1주 | 상 | 확정된 프로젝트 범위, 회의록 | 완료 | 전체 | ●
1.1 | 착수/기획 | 요구사항 재정리 | 관리자/근무자/CCTV/AI/알람 요구사항을 개발 단위로 분해 | 김욱 | 1주 | 상 | 요구사항 정리표 | 완료 | IM-001~008, NFR | ●
1.2 | 착수/기획 | 개발 환경 구성 | GitHub, Notion, Python/Flet/Flask, AI 학습 환경, 데이터 저장 구조 준비 | 전체 | 1주 | 상 | 개발 환경, 저장소 구조 | 완료 | NFR-UC-01 | ●
2.0 | 데이터/AI | 학습 데이터 확보 | 안전모 착용·미착용 및 작업자 영상·이미지 데이터 수집 및 분류 | 고규현, 이동현 | 1~2주 | 상 | 데이터셋 목록 | 완료 | 수행계획-데이터 | ● | ●
2.1 | 데이터/AI | 라벨링 및 데이터 검수 | 안전모 착용/미착용, 작업자, 위험구역 이벤트 라벨링 품질 확인 | 고규현, 이동현 | 2~3주 | 상 | 라벨링 데이터셋 | 완료 | IM-008-2 |  | ● | ●
2.2 | 데이터/AI | 데이터 증강/EDA | 환경별 영상 특징 분석, 클래스 불균형 확인, 학습/검증 데이터 분리 | 이동현 | 2~3주 | 중 | EDA 결과, 증강 데이터 | 완료 | 수행계획-EDA |  | ● | ●
2.3 | 데이터/AI | YOLO26 모델 성능 비교 및 학습 | YOLO 기반 객체 탐지 모델 학습, 하이퍼파라미터 조정 | 이동현 | 3~5주 | 상 | 학습 모델, 성능 지표 | 완료 | IM-008-2 |  |  | ● | ● | ●
2.4 | 데이터/AI | 이벤트 판정 모델/Rule 구현 | 사람-안전모 위치 관계, ROI 내부 작업자 존재 여부 등 Rule 기반 이벤트 정의 | 이동현 | 4~6주 | 상 | 이벤트 판정 모듈 | 완료 | 이벤트 인지 |  |  |  | ● | ● | ●
2.5 | 데이터/AI | 모델 경량화/추론 최적화 | 실시간 처리를 위한 모델 경량화, 추론 속도 개선 | 이동현 | 5~6주 | 중 | 경량화 모델, 추론 테스트 결과 | 완료 | NFR-OT-01 |  |  |  |  | ● | ●
3.0 | 백엔드/DB | DB 스키마 설계 | 이벤트 로그, CCTV/위치 정보 저장 구조 설계 | 김욱 | 2~3주 | 상 | DB 설계서 | 완료 | IM-002, IM-007, IM-008 |  | ● | ●
3.1 | 백엔드/DB | DB 관리 API | CCTV/클라이언트 별 위치 정보 저장 구조 구현 | 김욱, 최원준 | 4~5주 | 상 | 위치 정보 저장 구조 DB | 완료 | IM-007, IM-008 |  |  |  | ● | ●
3.2 | 백엔드/DB | 이벤트 저장/검색 API | 탐지 이벤트 수신, 이벤트 로그 저장, 조건별 검색 API 구현 | 김욱, 최원준 | 5~6주 | 상 | 이벤트 API, 로그 DB | 완료 | 이벤트 저장 및 검색 |  |  |  |  | ● | ●
3.3 | 백엔드/DB | 알림 로직 구현 | 이벤트 발생 시 화면 알람/상태 전송 로직 구현 | 최원준 | 5~6주 | 상 | 알림 처리 모듈 | 완료 | 이벤트 알람 |  |  |  |  | ● | ●
4.0 | UI/대시보드 | UI/UX 구조 설계 | 대시보드 화면 흐름, 메뉴 구조, 와이어프레임 설계 | 최원준, 이동현 | 1~2주 | 상 | 화면 설계서, 와이어프레임 | 완료 | NFR-UC-01 | ● | ●
4.1 | UI/대시보드 | CCTV 모니터링 화면 | 실시간 CCTV 화면 조회, 위치 표시, 화면 확대 UI 구현 | 이동현 | 4~6주 | 상 | CCTV 대시보드 | 완료 | IM-006~006-3 |  |  |  | ● | ● | ●
4.2 | UI/대시보드 | 이벤트 로그/통계 화면 | 이벤트 이력, 상세 정보, 검색, 요약 통계 화면 구현 | 최원준, 이동현 | 5~6주 | 상 | 이벤트 로그/통계 UI | 완료 | 이벤트 관리 및 조회 |  |  |  |  | ● | ●
5.0 | 통합 | AI-백엔드 연동 | AI 추론 결과를 백엔드 이벤트 API와 연결 | 김욱, 최원준 | 6주 | 상 | 연동 모듈 | 완료 | AI/이벤트 | [5 empty] | ●
5.1 | 통합 | 백엔드-UI 연동 | 이벤트 API를 화면과 연결 | 이동현 | 6주 | 상 | 연동된 화면 | 완료 | IM 전체 | [5 empty] | ●
5.2 | 통합 | 실시간 영상 흐름 통합 | 영상 입력 → AI 탐지 → 이벤트 판정 → 알림 → 로그 저장 흐름 통합 | 전체 | 6~7주 | 상 | 통합 실행본 | 완료 | NFR-OT-01 | [5 empty] | ● | ●
6.0 | 테스트/보완 | 기능 테스트 | CCTV, 알림, 이벤트 저장/검색 시나리오 테스트 | 전체 | 7주 | 상 | 테스트 체크리스트 | 완료 | IM 전체 | [6 empty] | ●
6.1 | 테스트/보완 | 성능/응답 테스트 | 응답 3초 이내, 화면 전환 2초 이내, CCTV 딜레이 최소화 확인 | 전체 | 7주 | 중 | 성능 테스트 결과 | 완료 | NFR-RS-01, NFR-SS-01, NFR-OT-01 | [6 empty] | ●
6.2 | 테스트/보완 | 피드백 반영 | 기업/멘토 피드백 반영, 오류 수정, UI/UX 보완 | 전체 | 7~8주 | 상 | 보완 내역 | 완료 | 멘토링 | [6 empty] | ● | ●
7.0 | 문서화/완료 | 최종 결과보고서 작성 | 개발 과정, 기능, 테스트 결과, 한계 및 개선 방향 정리 | 김욱, 전체 | 8주 | 상 | 최종 결과보고서 | 완료 | 문서화 | [7 empty] | ●
7.1 | 문서화/완료 | 시연 자료 정리 | 시연 시나리오, 스크린샷, 사용 방법, 발표 자료 정리 | 전체 | 8주 | 상 | 시연 자료, 발표 자료 | 완료 | 성과공유회 | [7 empty] | ●
7.2 | 문서화/완료 | 최종 산출물 패키징 | 소스코드, 모델, 실행 방법, 문서, 데이터 설명을 제출 가능한 형태로 정리 | 전체 | 8주 | 상 | 최종 제출 패키지 | 완료 | 최종 산출물 | [7 empty] | ●

## 02_주차별계획
주차별 실행 계획
주차 | 단계 | 핵심 작업 | 주 담당 | 주요 산출물 | 관리 포인트
1주차 | 착수/기획 | 요구사항 검토, 역할 분담, 개발 환경 구성, UI 구조 설계 | 김욱, 최원준, 고규현, 이동현 | 요구사항 정리표 / 화면 설계 초안 | 프로젝트 범위와 팀별 역할을 먼저 고정
2주차 | 데이터/설계 | 학습 데이터 수집, 라벨링 준비, DB 스키마 설계, UI 상세 설계 | 김욱, 최원준, 고규현, 이동현 | 데이터셋 목록 / DB 설계서 / 와이어프레임 | 이후 구현을 위한 기반 데이터와 구조 확정
3주차 | AI/관리자 기능 | 라벨링/EDA, YOLO 학습 시작, API/UI 구현 | 김욱, 최원준, 고규현, 이동현 | YOLO26n, YOLO26s, YOLO26l 학습 모델 | 인원별 코랩 프로를 활용한 다양한 모델 AI 학습
4주차 | 핵심 기능 구현 | 이벤트 Rule 구현, API/UI, CCTV 화면 구현 | 김욱, 최원준, 고규현, 이동현 | 이벤트 판정 초안 / CCTV 화면 | 사용자가 체감하는 핵심 화면 구성
5주차 | 이벤트/알림 | 모델 보완, 이벤트 저장/검색 API, 알림 로직, 로그/통계 화면 구현 | 김욱, 최원준, 고규현, 이동현 | 이벤트 API / 알림 / 로그 화면 | AI 결과를 서비스 기능으로 연결
6주차 | 통합 | AI-백엔드 연동, 백엔드-UI 연동, 실시간 영상 흐름 통합 | 김욱, 최원준, 고규현, 이동현 | 통합 실행본 | 영상 입력부터 알림/저장까지 전체 흐름 검증
7주차 | 테스트/보완 | 기능 테스트, 성능 테스트, 오류 수정, 기업/멘토 피드백 반영 | 김욱, 최원준, 고규현, 이동현 | 테스트 결과 / 보완 내역 | 응답속도, 화면전환, CCTV 딜레이 확인
8주차 | 마무리 | 최종 보완, 결과보고서, 시연자료, 제출 패키지 정리 | 김욱, 최원준, 고규현, 이동현 | 최종 보고서 / 시연자료 / 제출 패키지 | 성과공유회와 제출 기준에 맞게 정리

## 03_기준정보
기준정보 / 작성 기준
구분 | 값 | 설명 | 비고
상태 | 미착수 | 아직 착수 전 | WBS 상태 드롭다운
상태 | 진행중 | 현재 작업 중 | WBS 상태 드롭다운
상태 | 완료 | 작업 및 검증 완료 | WBS 상태 드롭다운
상태 | 보류 | 일정/범위 변경 등으로 보류 | WBS 상태 드롭다운
우선순위 | 상 | 핵심 기능 또는 통합/검증에 영향 큼 | 필수
우선순위 | 중 | 기능 완성도와 사용성에 영향 | 중요
우선순위 | 하 | 보완성 작업 | 선택
작성 근거 | 요구사항 정의서 | 관리자/근무자/CCTV/비기능 요구사항 반영 | 업로드 문서 기반
작성 근거 | 수행 계획서 | 8주 일정, 역할 분담, 주요 기능, 예상 결과물 반영 | 업로드 문서 기반